渝旅职院发〔2018〕76号

重庆旅游职业学院

关于印发科研项目管理办法的通知

各处室、系部：

经学院研究决定，现将《重庆旅游职业学院科研项目管理办法》印发给你们，请认真遵照执行。

重庆旅游职业学院

2018年12月3日

重庆旅游职业学院科研项目管理办法

第一章 总则

第一条 为加强我院科研项目的管理，促进学院科研水平的提高，根据上级有关规定和学院实际，特制定本办法。

第二条 学院科研项目的管理工作，以服务人才培养、服务专业建设、服务教师成长、服务地方经济建设为目的。

第三条 本办法适用于我校在编在岗教职工、按程序聘任的聘期内兼职教授以我院名义承担的各级各类科研项目。

第四条 凡我校承接的科研项目均须在科研管理部门登记备案。校级科研项目由科研管理部门主管。

项目管理的主要内容包括：项目申报、中期检查、经费管理、成果鉴定及结项等。

第五条 各类项目的下达部门有专门项目管理办法的从其办法执行；若无特别规定的，按本管理办法进行管理。

第二章 科研项目的分类与认定

第六条 项目分类

项目按经费来源分为纵向项目、横向项目和学院项目三类。

纵向项目指具有科研规划职能的政府部门（科研主管部门和行业科研管理部门）面向高等学校公开竞争申报的、利用公共财政资金下达给学院的各级各类科研项目。

横向项目指学院接受企事业单位、社会组织、个人或不具有科研规划职能的政府部门等委托的技术咨询、技术服务、技术开发和技术转让等带有社会服务性质的科研项目。

学院项目指由学院科研管理部门批准或委托的课题（项目）。

第七条 项目认定

纵向项目按经费来源分为国家级、省部级、厅局级项目。

1.国家级项目包括：国家科技部各类规划项目、国家自然科学基金、国家社会科学基金、全国教育（艺术）科学规划项目、教育部哲学社科重大攻关项目等；

2.省部级项目包括：国家各部委、中国科协、重庆市社科规划项目、重庆教育科学规划项目、重庆市科协智库项目、文化和旅游部万名英才专项计划、重庆市教委科技（人文）重点项目、重庆市文化委年度艺术规划项目、教育部公布的36个行业指导委员会的项目等；中国高等教育学会项目、中国职业技术教育学会项目；

3.厅局级项目包括：除上述外，重庆市科普项目、重庆市其他各委局办设立的科研计划项目及委托项目；区县政府资助的科技计划项目和社科规划项目；重庆市高教学会项目、重庆市职教学会项目等。

第三章 纵向项目的申报

第八条 项目申报与评审

1.各级纵向科研项目立项申报工作均由科研管理部门统一组织申报。如纵向科研项目受理部门有限额要求的，须经学院学术委员会评审、公示后，择优报送。申报材料经科研管理部门审查后方可签署学校推荐意见、加盖单位公章，由学院提供相应的信誉保证和未来立项支持。

2.凡是与外单位合作申报的纵向科研项目，申报时须另附合作单位及其负责人签章的协议书，按照国家有关知识的规定注明研究成果的归属及各自的权利和义务。

第九条 对于立项的项目，项目负责人填写相关的任务书（合同书），由科研管理部门按照项目下达部门的要求，核准项目任务、参加人员、经费预算等内容审核合同，加盖学院公章，方予以立项。立项后，由科研管理部门按项目类别统计编入学院年度科研计划。

项目立项后，项目负责人应及时组织成员开展工作，严格按照计划执行项目研究任务。

第十条 中期管理

1.项目负责人应根据项目任务书和合同的要求，及时开展研究工作，定期接受中期检查。立项单位有明确要求的，按其管理办法严格执行，其他项目的检查工作一般应用于研究周期的中期进行。

2.中期检查时项目负责人因工作原因较长时间不能返校接受检查的，应委托项目组其他主研人员配合检查。凡无故不接受项目检查，不按时提交报告书或项目自立项以来一年内未开展任何项目研究工作的，经学术委员会讨论通过后，将冻结该项目研究经费。

第十一条 项目变更

项目立项后，未经单位同意，不得擅自调整、变更或终止项目的进行。若因特殊原因，确需对项目负责人、项目名称、研究内容、成果形式、研究期限、项目组成员等项目研究重要事项变更的，须在项目立项后、结项三个月之前，由项目负责人提出书面申请，报科研管理部门备案，并由科研管理部门上报相关单位批准。

第十二条 项目结项

项目完成后，项目负责人按各类项目结题要求做好结题材料准备，由科研管理部门全面审核后，按项目立项单位的有关规定组织结项。

第四章 院级项目管理

第十三条 院级科研项目，指由学院立项资助的科研项目，根据需要，可设学院委托项目、自拟项目等类别。

第十四条 院级科研项目申报以学院科研管理部门发布的《项目选题指南》为依据，明确本年度科研项目的研究方向和选题建议等。

第十五条 申报与立项

1.项目申请人根据学院发布的申报通知和《项目选题指南》进行申报。

2.院级科研项目实行项目负责人制，项目负责人对科研项目的申报、执行、经费使用及结题验收等具体环节与过程全面负责。

3.申报本项目，应具备以下条件：

——项目负责人及项目组成员均须为学院在职教职工；

——项目申报内容必须属实，具有创新的学术思想、明确的研究目标和合理可行的研究路线或技术方案，预期研究成果具有可考核性和可完成性；

——项目必须具备良好的前期研究基础、基本研究条件，能确保项目的顺利实施；

——申请人当年只能申请一个项目；项目组成员最多只能同时参加两个项目研究；

4.有以下情况之一的，均不能接受作为主持人的自拟项目申报：

——正承担院级科研项目尚未结项的负责人；

——副高及以上职称人员。

5.学院科研管理部门对全部申请项目进行汇总、预审后，提交院学术委员会或专家组评审；

6.通过评审的项目予以公示后，学院下达院级科研项目立项文件，并签订项目任务书；

7.各教学系部、职能部门对本部门人员的项目申报书进行审核并签署意见后提交科研管理部门。

第十六条 中期管理

项目立项后，未经科研管理部门同意，不得擅自调整、变更或中止项目的进行。项目负责人及前四位主研人员原则上不进行变更。若因特殊原因，确实需要对项目名称、研究内容、成果形式、研究期限、项目组成员等项目研究重要事项变更的，须在结题三个月前，由项目负责人提出书面申请，报科研管理部门审核批准。

第十七条 结项管理

1.校级科研项目在每年的6月底前组织结题，项目组应按项目任务书的约定提交结项材料；

2.凡正式发布或出版的科研项目成果，须注明成果是“***年重庆旅游职业学院院级课题（项目编号：***，主持人：***）”；

3.项目负责人提出结题申请，科研管理部门集中组织专家评审，报学术委员会审批；

4.项目结项后，由学院颁发结项证书。

第五章 项目责任与要求

第十八条 科研项目实行项目负责人负责制，项目负责人对科研项目的申报、执行、经费使用及结题验收等具体环节与过程全面负责。

第十九条 未经学院授权，校内各单位及个人，以学院名义与外单位签订科研项目合同的，由此产生的后果由签约人承担责任，学院不予承认，也不作为专业职称评定、科研奖励、科研绩效考核的依据。

第二十条 为维护科学研究和科研管理制度的严肃性，不得有下列情形之一者，否则科研管理部门按规定给予处分。

1.《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》等文件界定的学术不诚信行为；

2.未按期结题对学院在该系列项目申报与立项工作造成影响者；

3.科研项目两次结项评审未通过的。

4.完成质量差，对学院声誉造成不良影响者；

5.侵犯学院经济、技术利益，造成学院经济和声誉损失。

第六章 科研项目档案与成果转化管理

第二十一条 凡列入科研计划的项目，从申报项目到结题、报奖、推广应用等全部过程中形成的一切有关科研资料，都应送交科研处。科研项目档案至少包含以下1、2、3内容：

1.项目申报书、研究计划、年度研究进展报告、结题报告。

2.项目成果目录及成果原件或复印件。

3.学术活动、专业会议材料、经费决算明细表。

4.研究工作总结及检查记录。

5.成果鉴定材料、评价意见、推广应用等材料。

6.有关奖励、荣誉证书等。

7.其他与项目有关的材料。

第二十二条 列入学院科研计划的各级各类项目产生的成果、产权属重庆旅游职业学院，科研成果的具体管理由科研处负责，课题组应注重知识产权的保护。

第二十三条 学院各类基础性研究成果，项目负责人要积极争取出版或发表；科学研究成果要争取项目主管部门或各级政府部门采纳，并出具采纳证明。

第二十四条 学院各类科研项目产生的应用型科研成果，学院各部门和项目负责人及其成员，要大力组织推广，使其转化为生产力。特别是科技攻关项目，要求项目结束后一年左右，产生经济或社会效益。

第七章 附则

第三十一条 本办法自公布之日起实施。原《重庆旅游职业学院科研项目管理办法》（渝旅职院〔2015〕29号）废止。

第三十二条 本办法及相关未尽事宜由科研处负责解释。

重庆旅游职业学院党政办公室                  2018年12月3日印发